Муниципальное образование
«Братский район»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРАТСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

«09» марта 2021 г. № 54 г. Братск

**«О создании центров образования**

**естественно-научной и**

 **технологической направленностей**

**«Точка роста» в 2021 году»**

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», распоряжения Министерства образования Иркутской области от 01.02.2021 г. № 44 – мр «О создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в 2021 году, в рамках реализации муниципального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в 2021 году центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципальных казенных общеобразовательных организаций Братского района согласно приложению №1.

2. Утвердить:

- План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в образовательных организациях муниципального образования «Братский район» (приложение № 2);

- Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в образовательных организациях муниципального образования «Братский район» на 2021 год (приложение № 3);

- Показатели и индикаторы результативности реализации мероприятий в 2021 году согласно приложению № 4.

- Типовое положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению №5.

3. Руководителям образовательных организаций:

- до 01.06.2021 г. разработать и утвердить Положение о Центре «Точка роста», должностные инструкции работников Центров «Точка роста», базовый перечень показателей результативности работы Центра «Точка роста», План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»;

- до 20.07.2021 г. разработать и утвердить План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» на 2021-2022 учебный год.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на директоров муниципальных казенных общеобразовательных организаций Братского района согласно приложению №1.

5. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации «Братский район» А.Н. Данилову.

 Начальник Управления образования Е.В. Ахметова

Приложение № 3

К приказу УО

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в образовательных организациях муниципального образования «Братский район» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| 1. | Начало ремонта / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Интернет-ресурсы Управления образования и образовательных организаций | Май - Июль | Публикация адресов площадок/ Центров «Точка роста», фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | Новости, фоторепортажи |
| 2. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центров в соответствии с брендбуком | Интернет-ресурсы администрации Братского района, Управления образования и образовательных организаций | Июнь - Август | Администрация Братского района публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ в образовательных организациях.Выходит обзорный фоторепортаж по итогам выезда на места | Новости, фоторепортажи |
| 3. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Интернет-ресурсы Управления образования и образовательных организаций | Август - Сентябрь | Проведение совещания перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, отчет о внедрении оборудования в Центрах «Точка роста» | Новости, фоторепортажи |
| 4. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Интернет-ресурсы Управления образования и образовательных организаций | Сентябрь | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения на школьных автобусах, образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.Организуется горячая линия (телефон, Интернет) по вопросам набора детей | Новости, фоторепортажи |
| 5. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры | Интернет-ресурсы Управления образования и образовательных организаций | Сентябрь |  | Новости, фоторепортажи |
| 6. | Торжественное открытие Центров в образовательных организациях муниципального образования «Братский район» | Интернет-ресурсы Управления образования и образовательных организаций | Сентябрь  | Представители администрации Братского района посещают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях Центров «Точка роста».Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости, фото- и видеорепортажи, анонсы |
| 7. | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Интернет-ресурсы Управления образования и образовательных организаций | Ноябрь - Декабрь | Выезд журналистов Центры, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, анонсы |

Приложение № 2

К приказу УО

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в образовательных организациях муниципального образования «Братский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течении года реализации и мероприятий) |
| 1. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Приказ Управления образования администрации Братского района | март |
| 2. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в т.ч.:1. Анализ и подбор кадрового состава Центров2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом проекта «Образование».3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимым ведомственным проектным офисом проекта «Образование» | Свидетельство о повышении квалификацииОтчет по программам переподготовки кадров | Апрель – МайМай – Ноябрь |
| 3. | - Установка и наладка оборудования;- проведение косметического ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Муниципальные контракты (договоры) на проведение ремонтных работ в образовательных организациях | Май - Август  |
| 4. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь |
| 5. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |

Российская Федерация
Иркутская область

Приложение № 5

К приказу УО

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_

**Типовое Положение**

**о Центре образования естественно-научной и технологической**

**направленностей «Точка роста» на базе «*наименование общеобразовательной организации»***

1. **Общие положения**
	1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе «*наименование общеобразовательной организации»* (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.
	2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей *«наименование общеобразовательной организации»* (далее - Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».
	3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития «*наименование общеобразовательной организации»,* планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.
	4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).
2. **Цели, задачи, функции деятельности Центра**
	1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».
	2. Задачами Центра являются:
		1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;
		2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;
		3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;
		4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;
		5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.
	3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:
* различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;
* с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;
* с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;
* обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
1. **Порядок управления Центром «Точка роста»**
	1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности Центра.
	2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.
	3. Руководитель Центра обязан:
		1. осуществлять оперативное руководство Центром;
		2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;
		3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;
		4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.
	4. Руководитель Центра вправе:
		1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;
		2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;
		3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;
		4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;
		5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение № 4

К приказу УО

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_

Показатели и индикаторы результативности реализации
мероприятий в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций | Методика расчета минимального показателя в целом по субъекту Российской Федерации, в год |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) |  |  | 80% от общей численности обучающихся в образовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) |  |  | 20% от общей численности обучающихся в образовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 3 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора(%) | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 1

К приказу УО

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_

**Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых**

**планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального района/ городского округа** | **Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра** | **Юридический адрес общеобразовательной организации (по уставу)** | **Малокомплектная общеобразовательная организация (да/нет)\*** |
|  | Братский район | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение" Ключи-Булакская средняя общеобразовательная школа" | 665792, Иркутская область, Братский район, с. Ключи-Булак, ул. Ленина, 2а | да |
|  | Братский район | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вихоревская средняя общеобразовательная школа №1" | 665771, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. 30 лет Победы, д. 15-а | нет |
|  | Братский район | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вихоревская средняя общеобразовательная школа №2" | 665700, Иркутская область, Братский район, г Вихоревка, ул. Пионерская, 18 | нет |
|  | Братский район | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Большеокинская средняя общеобразовательная школа" | 665764, Иркутская область, Братский район, село Большеокинское, улица Школьная № 8 | да |
|  | Братский район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Боровская средняя общеобразовательная школа" | 665787, Иркутская область, Братский район, п. Боровской, пер. Школьный, 1 | да |
|  | Братский район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тарминская средняя общеобразовательная школа" | 665761, Иркутская область, Братский район, п. Тарма, ул. Школьная, 1 | да |
|  | Братский район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Приреченская основная общеобразовательная школа" | scola-nprir@mail.ru | да |
|  | Братский район | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Добчурская средняя общеобразовательная школа" | 665744, обл. Иркутская, р-н. Братский, п. Добчур, улица Школьная, д.5 | да |
|  | Братский район | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Дубынинская основная общеобразовательная школа" | 665757, Иркутская область, Братский район, с. Дубынино, ул. Центральная, 2 | да |
|  | Братский район | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Турманская средняя общеобразовательная школа" | 665760, Иркутская область, Братский район, п.Турма, ул. Гагарина, 26 | нет |
|  | Братский район | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Тэминская средняя общеобразовательная школа" | 665745, Иркутская область, Братский район, с.Тэмь, ул.Ленина, 24 | да |